## UdG_Migra_A_Linux
La Universidad de Guadalajara (estudiantes y maestros) Migra a Linux y Software Libre (SL)
	Actividades	Duración	Responsable(s)	Fecha	Se
Preparación		Estimada		Completar	Necesita
/	Definir Objetivos		Ramón y Luis
/	Planear migración		Diego
	Junta con GLO		Diego	8 Dic 2006
*	Solicitar apoyo Admins UdG influyentes		Luis, Ramón, Oscar, Don Carr, Diego, etc.
	¿Administradores aprueban?		Luis y Ramón y Felipe
/	Descargar y grabar ISO “Open CD”		Luis
/	Dar a Prof's CDs con SL educativo		Luis
	Instalar/usar SL y sftwr privativo c/Wind	Semestre 1	Ramón, Luis, Profs	23 Oct
	Cartel con tabla de equivalencias
/	Instalar doble arranque en unas Compus.
	Capacitar Encargados del Lab
	Conferencia: Beneficios del SL (avisar cambios)		Felipe Sánchez ?	Feb 07 >
	Fundar y fortalecer grupos usuarios
	Encontrar SL educativo p/ CUs y prepas		Grupo Informático
	Profesores seleccionan SL educativo		Maestros	17 Nov
	'=Lista de SL educativo a incluir			21 Nov
*	¿Ya están listos p/ siguiente cambio?
	Desinstalar softwr privativo de Wind.(1)	Semestre 2
	Gente clave ya usa Linux en sus Comps.		Luis y Ramón
Desarrollo inicial
*	Diseñar soiución (¿usar LTSP?)			15 Dic 06
	Producir script o distribución p/ UdG			31 Dic 06
Pruebas piloto en Preparatoria 3 (superar la curva de aprendizaje y alentar a usuarios)
	Tarjetas red p/ LTSP y ratones ópticos
	Instalar Linux y SL educativo	Semestre 3	Luis, Ramón, GLO	2-5 Ene 07
	Crear cuentas y llaves de acceso
	Capacitar a Maestros			8-31 Ene 07
	Capacitar a Alumnos		Maestros	Feb > 07
Evaluación y observaciones
	¿Qué hay que mejorar?			Jun o Jul 07
	Lista de modificaciones
Desarrollo (modificaciones)
	Mejorar Script o Distro para UdeG
Implementación en Toda la UdG (20 ZMG + 28 Municipios) y 14 CUs UdeG (6 ZMG)
*	Logística (incluir pasos preparación)	Semestres 1 y 2
	Instalar Linux y SL en Labs SEMS y CUs	Semestre 3		Sept ? 2007
	Capacitar Encargados Labs y Maestros
	Capacitar Alumnos		Maestros
Mantenimiento
	Actualizar y añadir software
	Solucionar problemas y apoyo técnico

* = Hacer un subplan más detallado
1 Quitar íconos de Internet Explorer, del escritorio, barra de tareas y del menú de Inicio.
Que las compus más poderosas sean servidores LTSP (no sólo para una persona)

Ratónes ópticos de desplazamiento inicial para que no dé brincos (mejor c/rueda luminosa)

## Presupuesto_Proyecto_Softwr_Libre
Presupuesto estimado de hardware	Cantidad	Precio Unit.	Precios totales
Servidores, 1 en cada Lab	279	15000	4,185,000
Tarjetas de red p/ LTSP, faltan 30 %	2511	70	175,770
Ratones ópticos, faltan 70%	5859	50	292,950
Switch (no Hub), faltan 20 %, conexión GBit al servidor	56	20000	1,116,000
Renovar hardware encontremos fallando	279	3000	837,000
Costo total estimado para hardware (activos fijos)			6,606,720

Estimaciones y supuestos en que se basa el presupuesto de arriba:
Compu's administrativas en la UdG		5500
Compu's PCs en Lab's SEMS y CUs		8370
Total Compu's en UdeG		13870

Lab's en Prepas 49 x 1,5 + 66 módulos x 1		139
Lab's c/PCs en CUs 14 x 10 ?		140
Total de Lab's con PCs en UdeG (Aprox.)		279

Compu's en cada Lab.		30
Total Compu's PCs en Lab's		8370

El hardware se iría comprando hasta que se instale Linux en el 3er año
Los servidores deben comprarse sin software (ahorro de licencias)

Cada CU tiene de 3 a 12 Lab's
Cada Prepa tienen 1 o 2 Labs
Cada módulo (de Prepa) tiene 1 Lab
La mayoría ¿70 % u 80 %? son PCs
En los CUs habrá Laboratorios con Linux, Solaris, Windows y Apples

PREGUNTAS
¿Cuántos Lab's tienen Switch (en vez de Hub)?
¿Cuánto estimo para hardware dañado ?

Dell, 01 800 888 33 55 PowerEdge 840 Básico $10,800 IVA incluido

	Según Luis
	3000
	12000
	15000

Centro de Desarrollo Extensión y Soporte en Software Libre

Inversión estimada para este proyecto

En el CUCEI hay 1 Solaris, 2 Macs, 2 Wind, 1 Linux, c/u c/ 20 Comps
Empleados en UdeG	9700

## Estudiantes_Jal
Estudiantes Inscritos en Instituciones Educativas de Secretaría
de Educación Jalisco y de la Universidad de Guadalajara

Modalidad escolarizada, (1)	Estudiantes		Escuelas (1)					No escolarizada
PRIMARIA
Estatal, SEJ	797,291		4,873

SECUNDARIA
Estatal, SEJ	324,376		1,301

PROFESIONAL TÉCNICO
Estatal, SEJ	12,490		27		Dirección Media Superior y Tecnológica
					5507
PREPARATORIA
Estatal, SEJ y subtotal SEJ	14,412	1,148,569	42	6,243	Dirección Media Superior y Tecnológica
UdG (2)	111,288

LICENCIATURA y POSGRADO
UdG (3) y subtotal UdG	77,509	188,797
					135480		8949
Posgrado
					9511		525
Total, alumnos SEJ y UdG	1,337,366

Fuentes:
1) Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Tomo I. INEGI, 2006,
pp. 522, 523, 570 y 571
2) Secretaría Administrativa del SEMS, de la UdG, 2005. Incluye
Bachillerato general, Educación técnica, y semiescolarizada.
3) UdG tiene 188,797 alumnos (SEMS tiene aprox. el 60 %)
La Gaceta de la UdG, 28 Mayo 2007, p. 8

Estimación del PRESUPUESTO:
	Alumnos	Labs
Si SEMS tiene	111288	139
SEJ, 1 Lab en cada Escuela	1148569	6243			1435

Costo p/actualizar Labs	Cada Lab $	Labs	$
UdG (SEMS y CUs)	23,680	279	6,606,720
SEJ, Educ. Básica y Media (4)	23,680	6,243	147,834,240
Subtotal p/ actualizar Labs c/ Servidor Terminales			154,440,960
Instituto de Desarrollo de Software Libre				?
Total estimado para echar a andar este proyecto

Menos fondos aportados por ProSoft y tal vez Industrias Peñoles
Jaime Lomelí, Director, Innovac impulsa ciencia en primarias SEP
O la Fundación TelMex
(4) Suponiendo que habrá terminales ligeras sin costo adicional.

## Ahorros
Ahorro de Hardware en Preparatorias (ejemplo)

Laboratorios en prepas SEMS	139
Compus en cada laboratorio	30
Total compus en Labs prepas	4,170
Precio cada caja nueva (CPUs) $	5,000
Gasto en hardware p/Wind.Vista $	20,850,000
Menos gasto servidores Linux $	-6,606,720
Ahorro estimado en hardware $	14,243,280

## Distros_Edu
	Distribuciones Educativas de Linux
	SkoleLinux.es	EduLinux.cl	Edubuntu.org		Freeduc
Basada en	Debian-Edu	K12LTSP, Fedora 4	Debian
Versión	2	2006	6.1
Patrocinio	Noruega	Univ.Frontera Chile	Canonical Ltd.
		Ministerio Educ.
Entorno Gráfico	KDE	Gnome/KDE	Gnome
Idioma	Español	Español	Inglés 60 %
ServidorTerminales	LTSP	LTSP	LTSP,modificado
Ofimática	Open Office 1,1,3	Open Office 2	Open Office 2
	Koffice 1,3,5
Astronomía	Kstars	Kstars	Kstars
	Celestia
Idiomas	Klatin	Klatin
Vocabulario	KvocTrain	KvocTrain	KvocTrain
	Kwordquiz
	Kverbos	Kverbos	Kverbos
Japonés	Kiten	Kiten
	Diccionario MIT	Diccionario MIT	Diccionario
	Kdict
Sonidos		Klettres
Matemáticas	Kformula
Quebrados	Kbruch	Kbruch	Kbruch
Geometría	Kig	Kig	Kig
Graficador	KmPlot	KmPlot	KmPlot
Porcentajes	Kpercentage	Kpercentage	Kpercentage
Calculadora	Kcalc
	Calculator	Calculadora	Calculadora
Juego		TuxMath	TuxMath
Mecanografía	Ktouch	Ktouch	Ktouch
Música			Denemo, editor
Química	Gperiodic	Atomix (juego)
Tabla Periódica	Kalzium	Kalzium	Kalzium
Servicios Educat.	Keduca builder	Keduca editor	Keduca editor
	Keduca	Keduca	Keduca
		Jclic, author
		Jclic, player
Programación, Logo	Kturtle	Kturtle	Kturtle
Varios		Blinken (memoria)
		Dia (diagramas)

Programas Educativos	22	23	16

		Ftp.edulinux.cl user = edulinux, Password = edulinux
		www.edulinux.cl requiere registro p/ 3 CD isos

## Distros_Edu_Simple
Distribuciones Educativas de Linux
	SkoleLinux.es	EduLinux.cl	Edubuntu.org
Basada en	Debian-Edu	K12ltsp,Fedora 4	Debian
Versión	2	2006	6.1
Patrocinio	Noruega	Univ.Frontera Chile	Canonical Ltd.
		Ministerio Educ.
Entorno Gráfico	KDE	Gnome/KDE	Gnome
Idioma	Español	Español	Inglés 60 %
ServidorTerminales	LTSP	LTSP	LTSP,modificado
Programas Educativos	22	23	16

## Etapas
Año	1		2		3
Sist. Operativo	Windows		Windows		Linux
Software	Privativo		Soft-Libre		Soft-Libre
	Soft-Libre				SL Educat.

## Participantes
ME GUSTARÍA PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN ESTE PROYECTO

NOMBRE	DANDO	DESARROLLO	SELECCIÓN	DE OTRA FORMA
	CONFERENCIAS	y programación	del software

SUGERENCIAS:

## Curva_Normal
1
2

3
4
4.5
5
6
7
7
6
5
4.5
4
3
2
1
Etapas de Adopción de Nuevas Tecnologías
Tiempo
Usuarios